## Sheet1
《民宿加》V1.1_前端 _项目统计
前端负责人 | 陈航 |  |  |  | 参与人员成本统计
预计成本 | 42 | 小时 | 5.25 | 人天 | 陈航 | 0 | 42
实际成本 | 0 | 小时 | 0 | 人天
修改成本 | 0 | 小时 | 0 | 人天
填写说明：P计划时间，X里程碑，C正常状态，D延期状态 8工时=1天
内容 | [7 empty] | 难度 | 预计 工时 | 项目执行 | [15 empty] | 第一次修改 |  |  |  | 第二次修改
[10 empty] | 2017-03-01 |  |  |  |  | 2017-04-01 | [8 empty] | 前端工程师 | 实际 工时 | 开始 时间 | 完成 时间 | 修改人 | 工时 | 开始 时间 | 完成 时间 | 修改人 | 工时
模块 | [6 empty] | 功能点 |  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日
一级模块 | 子模块 |  |  |  | 页面 |  |  |  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
首页 |  |  |  |  | 首页 |  | 网站顶部 登录 注册 找回密码 | 弹窗 | 8 | [14 empty] | 陈航 | bar: 2017-03-01 四 30
发布房源 |  |  |  |  | 发布房源 |  | 认证 认证审核中 审核未通过 | 简单 | 4 | [14 empty] | 陈航 | bar: 2017-03-01 五 31
房东中心 | 民宿管理 |  | 房源管理 |  | 没有房源友好页 |  |  | 一般 | 4 | [14 empty] | 陈航 | bar: 2017-03-01 五 31
[5 empty] | 房源列表页 |  | 房源列表 发布房源 编辑房源 | 一般 | 4 | [14 empty] | 陈航 | bar: 2017-04-01 六 1
[5 empty] | 房型管理 |  | 房型列表 新增房型 价格日历 修改价格 | 一般 | 4 | [14 empty] | 陈航 | bar: 2017-04-01 六 1
|  |  | 订单管理 |  | 订单管理 |  | 订单列表 确认预定 取消订单 确认入住 确认离店 | 弹窗 | 4 | [14 empty] | 陈航 | bar: 2017-04-01 三 5
| 消息通知 |  | 消息 |  | 消息列表 |  |  | 一般 | 4 | [14 empty] | 陈航 | bar: 2017-04-01 三 5
| 我的设置 |  | 个人资料 |  | 个人资料 |  |  | 一般 | 3 | [14 empty] | 陈航 | bar: 2017-04-01 四 6
|  |  | 修改密码 |  | 修改密码 |  |  | 一般 | 3 | [14 empty] | 陈航 | bar: 2017-04-01 四 6
房客中心 | 个人资料 | [6 empty] | 简单 | 2 | [14 empty] | 陈航 | bar: 2017-04-01 四 6
| 修改密码 | [6 empty] | 简单 | 2 | [14 empty] | 陈航 | bar: 2017-04-01 四 6